## Sheet1
Jadwal Alur Pengerjaan
| Mulai Pengerjaan |  | : | Kamis, 04/03/2021
| Selesai Pengerjaan |  | : | Kamis, 04/04/2021
No | Project yang dikerjakan |  | Tanggal pengerjaan |  | Project selesai dikerjakan
1 | Membuat Database |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04
2 | Membuat Login |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04
3 | Membuat CRUD SPP |  | 2021-03-05 |  | 2021-03-09
4 | Membuat CRUD Kelas |  | 2021-03-09 |  | 2021-03-10
5 | Membuat CRUD Petugas |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-11
6 | Membuat CRUD Siswa |  | 2021-03-13 |  | 2021-03-15
7 | Membuat CRUD Transaksi |  | 2021-03-17 |  | 2021-03-22
8 | Membuat Form Laporan |  | 2021-03-23 |  | 2021-03-25
9 | Menambahkan Front-end |  | 2021-03-25 |  | 2021-03-29
10 | Memambahkan akses siswa |  | 2021-03-30 |  | 2021-04-02
11 | Hosting |  | 2021-04-02 |  | 2021-04-04
12 | Upload Github |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-04